## Лист1
ОТЧЕТ (годовой)
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования "Сусанинское сельское поселение" Гатчинского муниципального района в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» за 2017 год
Наименование проекта | Утверждено средств (рублей) |  |  | Поступило средств (рублей) из: |  |  | Расходы, подтвержденные документами (рублей) |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства
| областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники * | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников ** | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников ** |  | Контагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт улично-дорожной сети в п. Сусанино, 3-я линия | 1087000 | 2400000 | 30000 | 1087000 | 2330318.39 | 30000 | 1087000 | 2330318.39 | 30000 | 0 | ООО "Транском-Гатчина" | 09.10.2017г. № 0145300008317000020-0265087-02 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги п. Сусанино, 3-я линия | 3417318.39 | 3417318.39 | 10.11.2017 года № 383 | 1350 м/ 100%
Итого | 1087000 | 2400000 | 30000 | 1087000 | 2330318.39 | 30000 | 1087000 | 2330318.39 | 30000 | 0 |  |  |  | 3417318.39 | 3417318.39 | 10.11.2017 года № 383 | 1350 м/ 100%
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
* материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы
Глава администрации поселения | [11 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Ленинградской области _______________ Бордовская Е.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)
Руководитель финансового органа ________________ Петрова О.В.
(подпись) (фамилия, инициалы) | [10 empty] | ________________ |  |  | Бурак Л.В.
Исполнитель Петрова О.В. (881371) 54-593 | [11 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
(фамилия, инициалы) (номер телефона)
01.01.2018 года