Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2018 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии по состоянию на 01.01.2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования "Сусанинское сельское поселение" на 2017 год»** | | | | | |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Сусанинского сельского поселения | Заключение муниципаль-ного контракта | Муниципальный контракт от 09.10.2017 года № 0145300008317000020-0265087-02, доп. Соглашение № 1 от 20.10.2017 года |
| 2. | Проведение работ по ремонту улично-дорожной сети в п. Сусанино, 3-я линия, | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Улучшение условий жизни населения, приведение дорожного покрытия в надлежащий вид | Муниципальный контракт от 09.10.2017 года исполнен 10.11.2017 года, акт от 10.11.2017 года № 383, счет-фактура от 10.11.2017 года № 383 |
| 1.3. | Обустройство дренажных канав вдоль 3-й линии | 2-3 квартал 2017 года | Жители поселения | Приведение дорожного покрытия в надлежащий вид | Дренажные канавы приведены в надлежащий вид |
| 1.4. | Приемка ремонтных работ в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администра-ция Сусанинского сельского поселения | Акт - приемки передачи  заказчику подрядчиком | Контракт исполнен - акт приемки выполненных работ от 10.11.2017 года № 383 |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администра-ция Сусанинского сельского поселения |  | Проведение мониторинга реализации муниципальной программы |
| 2. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Сусанинского сельского поселения | Акт - приемки передачи  заказчику подрядчиком | Акт приемки выполненных работ от 10.11.2017 года № 383, оплата по платежным поручениям от 21.11.2017 года № 1891 – 2330318,39 руб, № 1892 – 1087000,00 руб |
| 3. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администра-ция Сусанинского сельского поселения | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Л О | Направлены отчеты об использовании субсидии из областного бюджета на 01.07.2017 года,  01.10.2017 года, 01.01.2018 года |
| 4. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администра-ция Сусанинского сельского поселения | Наиболее эффективное использова-ние бюджетных средств |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Бордовская Е.В. /  мп |