## Лист1
ОТЧЁТ
ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 2019 ГОДА
муниципального образования "Сусанинское сельское поселение" Гатчинского муниципального района
ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА (нарастающим итогом)
Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2019 году |  |  |  | Получено субсидий |  | Принятые в 2019 бюджетные обязательства |  |  | Выполнение | Итого к оплате | Перечислено средств |  |  |  | Остаток субсидии на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)
| Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | контрагент | номер и дата договора | сумма договора на 2019 год |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17
| 13095.82 | 3041.7 | 9 790,12000 | 264 | 3041.7 | 9790.12 |  |  | 13095.82 | 13095.82 | 13095.82 | 13095.82 | 3041.7 | 9790.12 | 264 | 0
Строительство уличной многофункциональной спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Сусанино, 5 линия,54 (4042,8 кв.м) | 13095.82 | 3041.7 | 9 790,12000 | 264 | 3041.7 | 9790.12 | ООО "Спортфьючер" | МК №0145200000419001393 от 16.08.2019 | 13095.82 | 13095.82 | 13095.82 | 13095.82 | 3041.7 | 9790.12 | 264 | 0 | Строительная готовность-100%. Выполнено: устройство футбольного поля с искусственной травой, ямы для прыжков в длину, беговых дорожек и площадок для баскетбола и волейбола с резиновым покрытием, смонтировано спортивное оборудование, выполнено электроосвещение, произведено благоустройство, дренаж, ограждение площадки.
Целевое использование субсидий в сумме 12 831 820 (Двенадцать миллионов восемьсот тридцать одна тысяча восемьсот двадцать) рублей 00 копеек подтверждаю.
(цифрами и прописью)
Глава администрации
муниципального образования _________ Е.В. Бордовская 31.12.2019 года
(подпись) (фамилия, инициалы)
Руководитель финансового органа
муниципального образования _________ О.В. Петрова 31.12. 2019 года
| Телефон | (881371) 54-593