Приложение № 2

# К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й     П Л А Н

О С Н О В Н Ы Х   М Е Р О Я Т И Й   С У С А Н И Н С К О Г О  С Е Л Ь С К О Г О   П О С Е Л Е Н И Я

З В Е Н А   Р С Ч С  п р и  У Г Р О З Е  и  В О З Н И К Н О В Е Н И И

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  А В А Р И Й,  К А Т А С Т Р О Ф и

С Т И Х И Й Н Ы Х  Б Е Д С Т В И Й

## К А ЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий Сусанинского сельского поселения звена РСЧС при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | Продолжитель ность выполнения мероприятий | ### С Р О К И П Р О В Е Д Е Н И Я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполни- тели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первые сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вторые сутки |  |  | Последующие сутки |  |
|  |  |  | минуты |  |  |  |  |  | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часы |  |  | дни |  |
|  |  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | 48 | Д+ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ### А. Мероприятия ГО при аварии на ЛАЭС или ПИЯФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. При угрозе радиоактивного заражения в результате аварии на радиационно опасных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оповестить руководящий состав поселения, КЧС: - в рабочее время | Ч + 30 | _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДДС |
|  | - в нерабочее время | Ч + 1.5 | _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель ГО |
| 1.2 | Сбор и доведение обстановки до Руководителей ГО ОЭ, КЧС поселения | Ч + 1 |  |  |  |  |  |  | ______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС |
| 1.3 | Провести заседание КЧС | Ч + 1 |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС |
| 1.4 | Организовать круглосуточное дежурство КЧС и руководящего состава ОЭ | Ч + весь период |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС |
| 1.5 | Осуществить контроль готовности средств связи и оповещения населения поселения | Ч + 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | __ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель руководителя ГО |
| 1.6 | Довести обращение до населения по правилам поведения в зоне радиоактивного заражения | Ч + 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | __ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЧС, начальники служб |
| 1.7 | Организовать контроль за готовностью защитных сооружений к приему | Ч + 6 |  |  |  |  |  |  |  | ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЧС, начальники служб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | укрываемых: - убежищ - ПРУ - Подвалов и др. заглубленных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и ГО ОЭ |
| 1.8 | Взять на контроль выдачу СИЗ рабочим и служащим из запасов ОЭ, остальному населению – ВМП, ГП-7 | Ч + 4 |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС |
| 1.9 | Заслушать руководителя МОГО о проведении йодной профилактики населения, рабочих и служащих | Ч + 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель ГО |
| 1. 1.10 | Взять на контроль организацию изготовления населением недостающих средств защиты органов дыхания из подручных материалов | Весь период |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЧС поселения, ОЭ |
| 1. 11 | Заслушать заместителя руководителя ГО и ЧС поселения о развертывании и готовности к работе учреждений СНЛК | Ч + 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС |
| 1. 12 | Заслушать руководителей ГО ОЭ и служб ГО о приведении в готовность НАСФ | Ч + 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатели КЧС |
| 1. 13 | Организовать постоянный дозиметрический контроль населения групповым и расчетным методом | Весь период |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЧС, руководители ГО ОЭ |
| 1. 14 | Заслушать руководителей ГО ОЭ, начальника службы защиты животных и растений по организации герметизации производственных, жилых, животноводческих помещений, складов столовых | Ч + 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС |
| 1. 15 | Заслушать начальника ПЭП о готовности эвакоорганов к проведению эвакомероприятий | Ч + 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1. 16 | Доложить сопредседателям КЧС о проведенных мероприятиях | Ч + 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | ________ | Председатель КЧС |
|  | 2. С началом радиоактивного заражения местности в результате аварии на радиационно опасных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оповестить население о начале радиоактивного заражения | Ч + 1 | _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель ГО |
| 2.2 | Занять защищенный пункт управления | С обнаружением РЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель ГО |
| 2.3 | Организовать контроль за укрытием населения, рабочих и служащих в защитных сооружениях и производственных помещениях | Ч + 8 | __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель ГО |
| 2.4 | Ввести в действие План действий по предупреждению и ликвидации ЧС | Ч + 30 | _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС |
| 2.5 | Довести до населения режимы радиационной защиты | Ч + !.5 |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель ГО |
| 2.6 | Заслушать начальника ПЭА о готовности к проведению экстренного вывода населения, рабочих и служащих из зон заражения | Ч + 1 |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС |
| 2.7 | Доложить сопредседателям ОКЧС о проделанной работе | Ч + 1 |  |  |  |  |  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | ________ | Председатель КЧС |
| ### Б. При аварии на химически опасных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. При угрозе возникновения аварии с АХОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оповестить руководящий состав и собрать членов КЧС. Довести до них обстановку | Ч + 1 | _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Служба связи и оповещения |
| 1.2 | Довести до населения правила поведения в зоне химического заражения | Ч + 30 |  |  |  |  |  |  | __ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС |
| 1.3 | Проконтролировать | Ч + 1 |  |  |  |  |  |  | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЧС, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 27 |
|  | обеспечение работающих смен СИЗ и содержание их в постоянной готовности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители ГО |
| 1.4 | Провести анализ зон возможного возможного заражения АХОВ территории поселения | Ч + 3 |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС |
| 1.5 | Привести в готовность ПРХН и технические средства обнаружения АХОВ | Ч + 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | __ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЧС, руководители ГО ОЭ |
| 1.6 | Привести в готовность НАСФ | Ч + 2 |  |  |  |  |  |  |  | ______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель ГО |
| 1.7 | Поставить задачу на подготовку оборудования для приготовления дегазирующих растворов и приборов для дегазации | Ч + 10 |  |  |  |  |  |  | ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС |
| 1.8 | Доложить сопредседателям ОКЧС о проведенных мероприятиях | По обстановке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЧС |
|  | 2.При возникновении аварий с АХОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оповестить население о произошедшей аварии | Ч + 30 | _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЧС, служба связи и оповещения |
| 2.2 | Организовать ведение разведки | Ч + 2 |  |  |  |  |  |  | ______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель ГО |
| 2.3 | Осуществить контроль за оцеплением очага поражения постами службы ООП | Ч + 4 |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЧС, служба ООП |
| 2.4 | Организовать контроль за проведением непрерывного метерологического наблюдения и распространением зараженного АХОВ облака | Весь период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС |
| 2.5 | Вывести рабочих, служащих и население за границы очага поражения | Ч + 6 |  |  |  |  |  |  | ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЧС, руководители ГО ОЭ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 2.6 | Контроль за поиском и выносом пораженных, оказанием им первой медицинской помощи | Весь период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЧС, МОГО |
| 2.7 | Взять на контроль проведение АСиДНР по предовращению распространения аварии(ликвидации аварии, дегазация вылитого АХОВ, постановка водяных завес, дегазация территории, санитарная обработка) | Весь период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЧС, службы ГО |
| 2.8 | Оповестить рабочих, служащих и население о порядке дальнейших действий после аварии с АХОВ | Ч + 6 |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЧС, служба связи и оповещения |
| 2.9 | Доложить ОКЧС о ликвидации аварии с АХОВ | Ч + 30 | П О Л И К В И Д А Ц И И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС |
| ### В. При стихийных бедствиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. При угрозе и возникновении стихийных бедствий (ураганов, лесных и торфяных пожаров, наводнений, снежных заносов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оповестить и собрать членов КЧС поселения, руководящего состава ГО. Довести до них обстановку | Ч + 1 | _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Служба связи и оповещения |
| 1.2 | Довести информацию до населения о возможных стихийных бедствиях по радиотрансляционной сети поселения | Ч + 30 |  |  |  |  |  |  | __ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЧС, служба связи и оповещения |
| 1.3 | Оценить обстановку и доложить в ОКЧС | Ч + 1.5 |  |  |  |  |  |  | ______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЧС |
|  | 2. При получении предупреждений об опасных гидрологических явлениях, возникновении стихийных бедствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оповестить и собрать КЧС | Ч + 1 | -------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тель КЧС |
| 2.2 | Организовать круглосуточное дежурство членов КЧС. Контроль за дежурством ответственных лиц на ОЭ | Весь период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС |
| 2.3 | Заслушать начальника службы связи и оповещения о состоянии системы оповещения населения и связи | Ч + 30 |  |  |  |  |  |  | __ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЧС, служба связи и оповещения |
| 2.4 | Организовать контроль и заслушать руководителей ГО ОЭ о приведении в готовность в местах постоянной дислокации формирований постоянной и повышенной готовности | Ч + 12 |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЧС |
| 2.5 | Организовать наблюдение на территории поселения, ОЭ силами разведформирований за складывающейся обстановкой | Ч + 6 |  |  |  |  |  |  | ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель ГО |
|  | 3.При проведении мероприятий по ликвидации стихийных бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уточнить обстановку и организовать работы по ликвидации стихийного бедствия | Ч + 3 | ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЧС |
| 3.2 | Организовать контроль за: - выводом населения с территории, подвергшейся разрушению(затоплению, пожарам); - оказанием медицинской помощи пострадавшему населению; - работой по восстановлению движения по ж/д, автомагистралям и | Ч + 6 | ______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель ГО, КЧС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | дорогах местного значения; - работой по восстановлению коммунально-энергетического хозяйства, линий связи и др. восстановительные работы на ОЭ и населенных пунктах; - снабжение пострадавшего населения продуктами питания и предметами первой необходимости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Доложить о потерях и ущербе в ОКЧС | Ч + 1 |  |  |  |  |  |  | __ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС |

#### Руководитель ГО и ЧС глава администрации

#### Сусанинского сельского поселения                                                                                                Е.В. Бордовская