Приложение 1

к постановлению администрации

Сусанинского сельского поселения

от 07.07.2015г  № 368

План

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2015 года в муниципальном образовании «Сусанинское сельское поселение»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. В период подготовки выборов |
| 1. | Провести заседания совета депутатов «О ходе подготовки к выборам Президента РФ» | июль 2015 года | Вахрина Е.Ю. – глава поселения |
| 2. | Закрепить ответственного из числа работников администрации за каждой участковой избирательной комиссией | июль 2015года | Бордовская Е.В. – глава администрации |
| 3 | Провести совещание с руководителями предприятий торговли, учреждений культуры об организации торговли и праздничных мероприятий в день выборов. | август 2015г | Бордовская Е.В. – глава администрации Цветкова Н.С.- специалист администрации |
| 4 | Оказать содействие территориальной комиссии по проведению учебы участковых избирательных комиссий | по графику ТИК | Бордовская Е.В. – глава администрации Хлебосолова Н.Н. – вед. специалист администрации |
| 5 | Провести совещание с председателями, заместителями и секретарями участковых избирательных комиссий | август 2015г | Бордовская Е.В. – глава администрации |
| 6 | Проводить информационно-разъяснительную работу среди населения о подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Ленинградской области | июль-август 2015г | Бордовская Е.В. – глава администрации Стручков Д.К.- зам. главы администрации |
| 7 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в информировании избирателей о дне, времени и месте голосования | С 01 августа по 31 августа 2015 г | Хлебосолова Н.Н. – ведущий специалист администрации |
| 8 | Уточнение и информирование избирателей о предоставлении возможности для ознакомления со списком избирателей | с 02 сентября 2015г | УИК |
| 9 | Подписать выверенный и уточненный список избирателей | В соответствии с законодательством | УИК |
| 10 | Брошюровать отдельные книги списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | после подписания списка избирателей, но не позднее 13 сентября 2015г | УИК |
| 11 | Организовать работу по выявлению инвалидов, пожилых избирателей, желающих проголосовать в помещении для голосования либо проголосовать вне помещения для голосования | июль-сентябрь 2015г | Хлебосолова Н.Н. – вед.специалист администрации |
| 12 | Обеспечить готовность помещений для голосования, снабжение их средствами связи и техническим оборудованием | Не позднее 02 сентября 2015г | Бордовская Е.В. – глава администрации |
| 13 | Организовать специальные места для размещения печатных агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений на территории каждого избирательного участка | Не позднее 13 августа 2015г | Бордовская Е.В. – глава администрации |
| 14 | Выделить помещения для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями | с 15 августа до ноля часов 12 сентября 2015г | Бордовская Е.В. – глава администрации |
| 15 | Определить места размещения информационных стендов о ходе подготовки выборов. | не позднее 13 августа 2015г | Хлебосолова Н.Н. – вед. специалист администрации |
| 16 | Обеспечить координацию деятельности правоохранительных органов в период подготовки к проведению выборов | в соответствии с ФЗ | Стручков Д.К. – заместитель главы администрации |
| 17 | Организовать размещение плакатов, листовок информационного содержания, буклетов, разъясняющих порядок голосования в местах массового нахождения граждан | с 01 августа по 31 августа 2015г | Бордовская Е.В. – глава администрации |
| 18 | Проверить готовность помещений для голосования, снабжение их средствами связи и техническим оборудованием | не позднее 02 августа 2015г | Бордовская Е.В. – глава администрации |
| В день голосования |
| 1 | Обеспечить устойчивую работу системы жизнеобеспечения социально значимых объектов, зданий жилого фонда и помещений для голосования в период проведения выборов | Бордовская Е.В. – глава администрации Стручков Д.К. –зам. главы администрации |
| 2 | Обеспечить координацию деятельности правоохранительных органов и органов противопожарного надзора в период проведения выборов. | Стручков Д.К. – зам. главы администрации |
| 3 | Провести голосование избирателей | УИК |
| 4 | Организовать работу пассажирского автотранспорта по доставке избирателей к месту голосования | УИК |
| 5 | Организовать голосование инвалидов, пожилых избирателей, желающих проголосовать вне помещения для голосования | УИК |
| 6 | Организовать помощь при входе в помещение для голосования нуждающимся инвалидам и пожилым избирателям. | УИК |
| 7 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | УИК |
| 8 | Провести культурно-массовые и спортивные мероприятия в день выборов | Балашов И.С. – директор СКДЦ Клопов И.В. – спортивный инструктор |
| 9 | Организовать вблизи избирательных участков точек торговли в день выборов | Цветкова Н.С. – специалист администрации |